## Status
Status
Projekt | ANFANGSDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | % ABGESCHLOSSEN | FERTIG | NOTIZEN
Wohnzimmer | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 20% | 0
Schlafzimmer | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 50% | 0
Büro | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 100% | 1
Kinderzimmer 1 | 2023-01-14 | 2023-02-01 | 50%
Kinderzimmer 2 | 2023-06-01 | 2023-08-13 | 25%
Flur | 2023-05-04 | 2023-10-01 | 50%

## Alle Aufgaben
Verantwortlich | Status | Priorität | Zeitraum | Raum | Aufgabe | Geschätzter Zeitaufwand | Was wird benötigt? | Voraussichtliche Materialkosten | Voraussichtliche Arbeitskosten | Voraussichtliche Gesamtkosten | Tatsächliche Kosten | Firma | Link (Notizen, Bestellung etc.)
Max Mustermann | In Arbeit | 1 | Januar | Flur | Fliesen | 3 Tage | KVA | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | ABC Fliesen
Nina Mustermann | Nicht angefangen | 1 | April | Küche | Küchenstudio anrufen |  | Telefonnummer |  |  | 0
Nina Mustermann | Fertig | 2 | März | Kinderzimmer | Tapete bestellen |  |  | 150 |  | 150 | 150
Max Mustermann | Verschoben | 3 | Juni | Büro | Wandfarbe anbringen | 2 Tage | Wandfarbe | 100 |  | 100
Nina Mustermann | Nicht angefangen | 3 | Januar | Wohnzimmer | Boden | 4 Tage | Bodenbelag | 1500 | 750 | 2250
Max Mustermann | In Arbeit | 1 | Oktober | Abstellkammer | Türgriff anbringen | 1/2 Tag | Türgriff + Werkzeug | 100 |  | 100
Nina Mustermann | Fertig | 3 | Mai | Bad | [5 empty] | 0
Nina Mustermann | Nicht angefangen | 1 | Dezember | Keller | [5 empty] | 0
Max Mustermann | In Arbeit | 2 | August | Gäste WC | [5 empty] | 0

## Kostenübersicht
Position (Firma etc.) | Raum | Geschätze Kosten | Tatsächliche Kosten
Wandfarbe | Flur | 150 | 250 | Ausgaben geplant
Küchenstudio | Küche | 9000 | 8500 | Ausgaben tatsächlich
Möbel | Kinderzimmer | 500 | 500 | Geplantes Guthaben auf Konto
Bodenbelag | Büro | 1000 | 850 | Kredit
Couch | Wohnzimmer | 2000 | 2500
Regale | Abstellkammer | 200 | 200 | Kosten Final
Fliesen | Bad | 1500 | 1500
Treppe | Keller | 4000 | 4500
Fliesenleger | Gäste WC | 1500 | 1300